## Sheet1
所属模块 | 功能点 | 招标原文（摘要） | 风险分类 | 审核结论 | 产品（天） | UI（天） | 研发（天） | 测试（天） | 研究院评估结果
1.1 语料库建设 | 语料库规模/时效/处理 | （3） 数据时效性：政策法规、技术标准、前沿论文等应注重时效性，其中近十年内的资料占比不低于60%。支持语料数据的动态更新，对前沿各类数据的年增加率不少于10%。 | 🟠 成本待明确 | 采购语料成本未知 | 研究院预估成本： |  |  |  | 数据怎么动态更新，增加后要同样进行语料处理吗
1.1 语料库建设 | 语料库规模/时效/处理 | 1.1.2.2 语料库规模与构成要求： | 🟠 成本待明确 | [5 empty] | 数据来源需确认
1.1 语料库建设 | 语料库规模/时效/处理 | 1.1.2.3 语料处理与质量标准： | 🟠 成本待明确 | [5 empty] | 数据处理要求高，而且要求返回给学校
1.1 语料库建设 | 语料交付要求 | （4） 所有语料均要求存在系统中，供学校制作方查看与下载，系统上面需要很清晰查看各类语料的数量情况；最终交付数据集除原始文件外，格式必须为TXT、Word 或 Markdown。（5） 语料库需要纳入学校API调用。 | [6 empty] | @胡鑫
1.1 语料库建设 | 数据安全合规 | 1.1.2.4 数据安全和合规要求：涉及个人隐私的数据（如人员姓名）需进行匿名化或聚合处理，敏感数据（如反恐预案）设置访问权限，符合《国家网络安全法》要求，商业数据需取得授权，学术数据遵循共享协议。 | [6 empty] | 敏感数据会被过滤，商业数据怎么区分
1.2 学科知识库 | 知识库构建与评测 | 构建涵盖“应急管理、应急技术与管理、安全工程、消防工程、职业卫生工程、土地资源管理、行政管理、采矿工程、应用化学、环境工程”等10个专业的高质量知识文件和体系，构建高质量知识图谱。①结合应急管理行业知... | 🟠 需研究院评估 | [5 empty] | 知识问答是什么类型的问答，基于RAG的问答效果？图谱的展示、更新、RAG构建等部分需要工程评估
1.2 学科知识库 | 知识分类体系 | （1） 知识分类体系需全面覆盖所指定的10个专业领域，层级深度不少于4级，且具备良好扩展性，支持未来新增专业领域。 | 🔴 不支持 | 资源不明确 |  |  |  |  | 需学校/产线配合
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （2） 知识图谱实体识别与链接综合准确率不低于99%，关系抽取综合准确率不低于90%，最终生成图谱三元组信息整体准确率不低于95%，对不正确地方有反馈机制。 | 🔴 不支持 | 准确率无法保障 |  |  |  |  | 实体和关系怎么定义 学校是否提供图谱schema和带标注的数据 准确率怎么衡量 每个专业一个图谱，还是所有专业一个图谱 需要产线测试现有ds_v3.2,qwen_max, doubao_1.8,gemini,GPT5.4,星火等通用大模型效果如何，判断当前指标定的是否过高
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （3） 能够具有提供知识图谱动态更新能力，支持新知识入库增量更新。 | 🔴 不支持 | 不支持动态更新
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （1） 能力/知识图谱，不少于10万个知识点，内容：构建以“应急管理”为核心的知识体系，包含概念、实体、属性、关系；范围：覆盖10个专业的核心概念（如“燃烧三要素”“应急预案体系”“边坡稳定性”）、法... | 🔴 不支持 | 数据不明确，无法评估
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （2） 知识定义：节点类型，如：灾害事件（如：瓦斯爆炸、危化品泄漏）、法规标准（如：GB 50016、AQ/T 3042）、应急处置措施（如：通风、撤人、隔离），每个专业核心节点类型10-15 种；关... | 🔴 不支持 | 专业内容无法评估 |  |  |  |  | 瓦斯、危化品是否属于节点
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （3） 信息抽取管线搭建：数据分块预处理及清洗；实体识别、关系抽取；原始三元组生成。 | 🟠 需研究院评估 | 需研究院评估
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （4） 知识融合与入库：实体链接及融合（如：通过语义及向量相似度，将“瓦斯”“煤矿瓦斯”“CH4”融合为同一个节点 ）；关系去重与验证；批量导入。 | 🟠 需研究院评估 | 需研究院评估
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （5） 图谱质量：针对核心路径及关系进行专家抽样校核，迭代信息抽取管线提升知识图谱质量；知识图谱核心规模，节点数量10M，关系数量20M～30M。 | 🔴 不支持 | 无信息管线，无法支持 |  |  |  |  | 节点数量1000万，关系数量2000万？
1.2 学科知识库 | 数据处理管线 | （1） 源数据处理能力：数据处理管线能够处理不少于100M Tokens 规模的原始文档，管线支持处理多样化的文件格式，包括：文本型 PDF (.pdf)、扫描型 PDF (.pdf_scanned)... | 🟠 需研究院评估 | 需研究院评估 |  |  |  |  | 需要产线标品评估
1.2 学科知识库 | 文本解析与清洗 | （2） 文本解析与清洗：解析过程需保留源材料的元数据（如：文件名, 页码, 章节标题），清洗过程必须自动化去除页眉、页脚、参考文献、乱码等非正文内容。 | 🔴 不支持 | 不支持
1.2 学科知识库 | RAG向量库 | （3） RAG 向量库构建：分块策略：文本分块禁止采用简单“固定长度”策略。需采用“语义感知型分块”策略（如按章节、段落、或递归字符分割），以确保知识片段的完整性。向量模型：需使用SOTA 级别的嵌入... | 🔴 不支持 | 不明确
1.2 学科知识库 | 知识自动化萃取 | 1.2.2.4 知识自动化萃取功能：支持多模态数据（文本、图像、视频、音频等），实现自动化处理语料、自动标注、自动提炼知识点、自动挖掘隐形知识。 | 🔴 不支持 | 数据处理工具，不支持
1.2 学科知识库 | 文件拆分编辑（标品） | ▲1.2.2.5 支持对上传文件拆分（智能拆分、自定义拆分等）及效果预览，对文件进行编辑名称、删除、查看切片、下载、问答、重新解析，支持查看切片列表，上下方插入知识块等编辑、删除、新增操作。（投标人提... | ✅ 标品可支持 | 标品
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | 基于构建的学科语料库，针对性地构建一套高质量、多样化的指令微调（SFT）数据集，覆盖至少以上10个专业，旨在提升大模型在应急管理及相关领域的专业知识理解、逻辑推理与任务执行能力。①全面覆盖应急管理学科... | 🟡 需定制开发 | 同下 |  |  |  |  | SFT数据类型多样，要求高，需交付，有些任务与下游智能体强相关，需要领导再评估是否搭车即可
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | 1.3.2.1. 数据集内容：包括以上10个专业领域，系统性地设计和生成多样化的指令和对应的理想输出的SFT数据集，行业领域覆盖应急管理常见的不少于 6 个典型业务场景（如洪涝、矿山、森林火灾、危化品... | 🟠 需研究院评估 | 研究院评估
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | ▲（1） 标注与审核：支持所有标注任务管理，可对音频、文本、图片、视频多类型进行标注，新建标注支持填写任务名称、备注，选择类型、工具、模板等，查看任务列表所有标注任务，可名称搜索和分类筛选。（投标人提... | 🟠 需研究院评估
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | （2） 数据内容与规范：数据集覆盖指定的以上全部 10 个专业学科。数据集包含但不限于“角色扮演”“情景推演”“合规性审查”“RAG 感知型总结”及“安全红线对齐”等多种技能模板。所有数据经过自动化清... | 🟠 需研究院评估
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | 1.3.2.3.数据集质量标准：达到国家数据局发布的《高质量数据集建设指引》规范要求，协助申报国家数据局高质量数据集，并提供通过API方式进行服务。 | 🟡 需定制开发
1.4 大模型管理平台 | 平台性能指标 | 1.4.2.10.平台性能及响应速度：具备稳定的响应速度及吞吐率，接口响应速度小于500ms，吞吐率≥600req/s，上线后平台各接口请求成功率≥99.99%。 | 🔴 不支持 | 经过星辰agent平台评估，4条参数不支持
1.4 大模型管理平台 | SDK/防火墙/安全 | （1） SDK接入能力：针对大模型调用，提供完整的防护链路；提供SDK，支持快速集成到用户现有应用中，通过SDK接入，用户可以直接将流量传输到产品进行实时威胁检测与清洗。 | 🔴 不支持 | 经过星辰agent平台评估，4条参数不支持
1.4 大模型管理平台 | 话题控制 | （6） 话题控制：对话话题控制，支持学校输入一些正向或者负向的话题例子，平台自动学习对应的话题进行识别和控制，可以基于学校提供的敏感话题内容（包括敏感词、黑白样本等）进行智能训练，并自动生成检测语料，从而更精准地识别和拦截不合规内容，防止模型滥用。 | 🔴 不支持 | 经过星辰agent平台评估，4条参数不支持
1.4 大模型管理平台 | 防模型投毒 | （14）大模型安全开发相关要求：项目中的大模型必须具有防提示词注入攻击、防模型窃取等能力，需确认所利用的开源MCP等项目代码未被污染，所有知识库、训练及输入数据均需经安全检测确保未被投毒或污染，所有输出内容均需经有害内容过滤后方可输出；项目进行大规模数据爬取时，爬取行为必须符合国家法律法规要求，同时要对爬取数据安全性进行验证，防止数据投毒或污染；因项目大模型输出内容可能涉及应急救援、应急援助等多种可能存在危险性的场景，输出内容的实际操作安全性须经有效验证，最大程度减弱模型幻觉可能带来的实际操作风险；如需采用https这种带有身份验证与加密通讯的超文本传输安全协议，则所需SSL证书的购买费用须纳入项目预算，证书有效期应不少于维保期限；厂商需在项目系统的整个生命周期内，对项目内所有系统、子系统和所部署硬件设备出现的网络安全漏洞进行整改。 | 🔴 不支持 | 经过星辰agent平台评估，4条参数不支持
1.4 大模型管理平台 | 训练部署 | 并快速发起训练或部署推理任务 | [6 empty] | ？
1.4 大模型管理平台 | 模型纳管 | （2） 平台支持从训练任务、存储服务两种不同来源来创建应急管理学科模型，对模型实现统一纳管。其中来自训练任务的模型支持自动化训练、Notebook训练、作业训练方式。存储中导入支持多种模型框架、模型网络，模型类型的选择。支持生成式AI、向量表征和自定义模型。 | [6 empty] | 不理解
1.4 大模型管理平台 | 模型蒸馏训练 | （7） 基于以模型训练的方式训练调优大模型，支持选择教师模型和学生模型，数据集的导入、多种大模型网络、不同训练类型，训练资源的配置。支持展示训练任务列表，支持查看训练任务详情，支持对模型蒸馏训练任务进行停止、发布、删除。 | [6 empty] | 无可视化支持
1.5 大模型底座 | 底座构建/算力调度 | 1.5 应急管理学科大模型底座构建 | 🟠 需研究院评估 | [5 empty] | 大模型底座如需训练，需要搭车1方向，目前70B已经不更新，主推的是MOE架构的30B、293B；这部分需要产线看一下
1.5 大模型底座 | 底座构建/算力调度 | 1.5.2.3. 基础管控：以组织维度管理平台用户，支持多组织层级管理，支持为组织添加授权用户。一个组织可以拥有多个项目，进而实现用户和项目间隔离。 （2） 通过机器池可为资源池提供CPU、内存、AI加速卡资源配额，支持通过资源池为平台组织&项目分配计算资源。支持为资源池配置可用服务，支持设置资源池是否可排队属性。支持Pod管理，查询Pod执行状态、资源占用量/申请量等；支持通过配置相关参数（如CPU、内存、AI加速卡的总量、已使用量、剩余量）定义空闲、低利用率资源池，并对满足条件的空闲、低利用率资源池操作手动、自动回收。 （3） 通过机器池管理硬件或虚拟机资源，机器池为部署硬件或虚拟机资源在平台上的物理回显；机器池支持通过划分不同硬件资源，进行硬件资源隔离使用，满足使用者对资源的硬隔离诉求。支持通过主控集群管理总控制台，支持集群的注册、资源分配和调度管理管理，并对多集群的资源进行使用监控和运维。满足企业业务增长对资源扩展需求，提供稳定性保障。支持默认机器池；支持创建机器池，支持设置机器池调度策略；支持迁移机器池节点，支持对机器池内节点资源使用情况进行资源碎片整理。 ▲（4）支持组织配置与管理，可应用多种场景训练工具套件（意图分类、要素抽取、自我认知等），可进行标签删除和编辑的操作。（投标人提供以上功能视频演示） | 🟠 需研究院评估 | [5 empty] | 是大模型训练平台需要具备的能力，还是要给客户提供的能力
1.6 门户定制 | 多模态问答入口 | 构建一个统一、集成、易用的学科大模型服务门户。门户以“统一多模态问答”为核心交互入口，通过后台多专家智能体（Agent）的智能调度与协同工作机制，为用户提供一站式、精准、专业的问答与任务处理服务。同时... | 🟡 需定制开发 |  | 1 | 1 | 5 | 2
1.6 门户定制 | 多模态问答入口 | 构建一个统一、集成、易用的学科大模型服务门户。门户以“统一多模态问答”为核心交互入口，通过后台多专家智能体（Agent）的智能调度与协同工作机制，为用户提供一站式、精准、专业的问答与任务处理服务。同时... | 🟡 需定制开发 |  | 5 | 0 | 20 | 7
1.6 门户定制 | 展现形式（H5/移动端） | 1.6.2.1. 展现形式：AI应用门户前台是“应急大模型”项目的用户交互核心与应用入口，面向师生、企业等用户提供多端、个性化的智能服务访问渠道，是连接 AI 能力与实际场景的“桥梁”，同时也是构建开... | 🟡 需定制开发 |  | 3 | 3 | 15 | 5
1.6 门户定制 | 模型广场 | 1.6.2.3. 模型广场快捷使用：可与当前组织的专属Deepseek、文心一言、Qwen、SparkDesk、GLM、豆包、Moonshot等模型对话和使用，点击后开启联网搜索模式；可实现图生文、文... | 🟡 需定制开发 |  | 2 | 2 | 8 | 2
1.6 门户定制 | 应用详情/外观配置 | 1.6.2.5. 应用详情：智能体对话，可以与智能体进行多轮流式对话；智能体对话反馈：可以反馈智能体对话生成质量；创建新对话：可在当前智能体下创建新对话；历史对话列表：存储当前用户在当前智能体的全部历... | 🟡 需定制开发 | 需要打通智能体开发平台 | 3 | 3 | 5 | 2
1.6 门户定制 | 门户自带智能体（50个） | 1.6.2.6. 门户自带智能体：覆盖学校助学、助教、助研、助管、助社会服务、助国际化交流各个场景的智能体50个以上，可以开箱即用，同时作为智能体模板开放给学校的AI创作者。 | 🟡 需定制开发 | 需要打通智能体开发平台 | 20 | 2 | 90 | 30
1.6 门户定制 | AI生态资源位 | 1.6.2.7. AI生态资源位：精选AI生态应用推荐资源位展示；AI生态应用列表：后台可直接配置对接业内成熟AI应用，丰富平台生态体系，包括：AIPPT制作、文本加视频知识库解析、论文和期刊检索等。... | 🟡 需定制开发 |  | 5 | 5 | 30 | 10
1.6 门户定制 | 内容社区 | 1.6.2.8. 内容社区：资源位，精选内容/活动推荐资源位展示；组织官网跳转：点击新闻公告，跳转至组织官网的公告栏。新闻热点：定时同步AI相关热点新闻板块。技术分享：行业大咖经验分享板块，快速入门：... | 🟡 需定制开发 |  | 3 | 3 | 5 | 2
1.6 门户定制 | 个人信息管理 | 1.6.2.9.个人信息管理：个人资料查看：展示用户名、手机号、ID号、所属组织，支持查看本账号发布的智能体、收藏的智能体、创建的团队。修改资料：用户可通过我的-个人主页-我的资料，修改当前用户名称、... | 🟡 需定制开发 |  | 3 | 3 | 10 | 3
1.6 门户定制 | 统一身份认证/权限 | 1.6.2.10. 统一身份认证：登录，对接用户现有统一身份认证体系；组织切换：点击后跳转到组织切换页面，用户可选择不同的组织进行登录。组织及用户同步：对接同步学校现有用户体系的组织架构，支持按照学校... | 🟡 需定制开发 |  | 5 | 2 | 10 | 3
1.6 门户定制 | Web服务单页 | 1.6.2.11. Web服务单页：服务单页发布：可以自助配置将智能体作为Web服务单页通过链接、二维码方式发布至网站站点、钉钉、企业微信、飞书、小程序、公众号；智能体对话：可以与智能体进行多轮流式对... | 🟡 需定制开发 |  | 2 | 2 | 20 | 6
1.6 门户定制 | 用户管理 | 1.6.2.13. 用户管理：用户列表，全局展示所有注册用户的信息，支持按组织、角色、状态（启用 / 禁用）等维度进行筛选。新增用户：支持手动创建新用户或SSO/Oauth登录自动添加用户，设置所属组... | 🔴 不支持 | 用户后台管理，不支持
1.6 门户定制 | 应用管理 | 1.6.2.14. 应用管理：应用列表：展示所有已上架的应用信息，包括应用名称、类型、状态（上架 / 下架）、应用描述及视觉配置信息。新建应用：提供应用创建入口，支持通过API接入方式接入主流智能体开... | 🟡 需定制开发 | 仅支持Coze、Hiagent、火山方舟应用中心bot、阿里云百炼、腾讯元器、百度智能云千帆Appbuilder、Dify、Fastgpt，不支持其他 | 1 | 1 | 40 | 12
1.6 门户定制 | 模版管理 | 1.6.2.16. 模版管理：对接前台门户、Web门户应用详情、H5门户应用详情及Web服务单页发布模版，可进行默认初始化图片等素材的配置。 | 🟡 需定制开发 | H5需定制（仅支持2套模板） | 2 | 2 | 10 | 3
1.6 门户定制 | 平台日志 | 1.6.2.20. 平台日志：支持对平台用户配置操作进行实时监管，可以溯源平台变更记录。 | 🟡 需定制开发 | 后台定制 | 1 | 0.5 | 2 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | 1.6.2.21．免费与学校已有的平台及业务对接，完成应用集成、数据集成、服务集成等工作。包含但不限于： | 🟡 需定制开发 | 各个模块进行链接跳转 | 1 | 0 | 1 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | （3）项目内包含的所有智能体能够按要求集成至校内网站群及教学、科研等业务系统。 | 🟡 需定制开发 | 只支持通过链接跳转，不支持SDK | 0 | 0 | 1 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | （2）项目内的的系统需要向学校提供业务领域内，由本系统采集或生成的全部数据（系统运行辅助数据除外）。供应商需提供相关数据表（视图）的读取方式，以及这些数据表（视图）的定义以及所涉及数据的编码标准（数据... | 🟡 需定制开发 | 定制开发 | 0 | 0 | 5 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | （4）项目内系统在运行过程中需保存的重要文件电子档，需按学校要求将文件同时备份到学校提供的公共存储空间上，并做好实时同步、定期备份和数据巡检工作。 | 🟡 需定制开发 | 系统本身不产生“运行过程中需保存的重要文件电子档”，可以定制上传功能，学校提供存储空间，可以通过定制功能上传文档到公共存储空间 | 1 | 1 | 2 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | 3）通知消息与电子签章集成 | 🟡 需定制开发 | 定制开发 | 3 | 1 | 15 | 5
1.7 数字人定制 | 数字人 | 1.7 数字人定制 | 🟠 需其他产品线 | 智文评估
1.8 计算资源 | 算力/云端资源 | 1.8 计算资源 | 🟠 商务评估 | 商务评估
1.8 计算资源 | 算力/云端资源 | ▲（2） GPU：BF16总算力不少于3.8P Flops，或FP32总算力不少于800T Flops，或INT8算力不少于7.6P Flops；总显存不少于1T，机内卡间高速互联带宽≥700GB/s... | 🟠 商务评估 | 商务评估
1.8 计算资源 | 算力/云端资源 | ▲（2）云端服务能力：提供最新版Deepseek、文心一言、Qwen、SparkDesk、GLM、豆包、Moonshot等模型服务，支持思考与非思考2种推理模式，提供不低于500万TPM（500w T... | 🟠 成本待明确 | 每年提供1000亿tokens，若使用星火X1.5/X2，1年25W，8年200W成本；若使用DeepSeek R1，每年136W，8年1088W成本。（PS：其中两项模型可交替混合降低成本）
1.8 计算资源 | 算力/云端资源 | （3）其他要求：以上模型提供不低于50亿的离线批量推理的配额；模型服务的并发可按需免费扩容，无需收取任何额外费用，满足高峰期使用需求。 | 🟠 成本待明确
1.9 配套设施 | 展示/培训/施工 | 1.9 大模型展示、培训及环境配套 | 🟠 商务评估 | 商务评估
2.1.1 备课助手 | 备课/教案/PPT | 2.1.1.2.1.课程大纲/教案生成： | ✅ 标品可支持 | 标品参数
2.1.1 备课助手 | 备课/教案/PPT | 2.1.1.2.2.辅助备课： | 🟡 需定制开发 | 定制智能体 | 3 | 1 | 10 | 3
2.1.1 备课助手 | 备课/教案/PPT | 2.1.1.2.3.PPT生成：能够根据教学需求自动生成专业、美观、符合教学逻辑的演示课件，大幅提升教师的备课效率。 | ✅ 标品可支持 | 标品，需明确用量
2.1.2 知识图谱 | 图谱构建/质量 | 2.1.2 知识图谱 | 🔴 不支持 | 不支持
2.1.2 知识图谱 | 图谱构建/质量 | 2.1.2.2.1. 图谱自动构建智能生成： | 🔴 不支持 | 不支持
2.1.2 知识图谱 | 图谱构建/质量 | （3） 知识图谱生成，要求知识点抽取准确率≥70%，三元组抽取准确率≥60%。 | 🔴 不支持 | 不支持
2.1.2 知识图谱 | 图谱构建/质量 | 2.1.2.2.6. 知识图谱质量：支持知识图谱建设后，教师可进行主观性评价，要求图谱质量合格率≥70%。 | 🔴 不支持 | 不支持
2.1.3 智能测评 | 出题/批改 | 2.1.3.2.1.出题助手：基于AI大模型的智能出题工具，智能生成试题，生成题时至少配置试题课程、试题数量、试题题型等关键字段，即可生成试题： | ✅ 标品可支持 | 标品
2.1.3 智能测评 | 出题/批改 | 2.1.3.2.2.智能批改： | ✅ 标品可支持 | 标品
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | 2.1.4 智能教学场景生成 | 🟡 需定制开发 | 定制智能体，不支持多模态，无资源 | 10 | 5 | 15 | 5
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | 2.1.4.2.1.应急管理教学场景智能构建功能，支持通过提示词或文本输入，快速生成教学情境，为课堂注入实践活力。支持用户输入如“地震灾后救援”等关键词时，系统会自动调取应急管理知识库，构建包含余震预... | 🟡 需定制开发
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （1） 实战场景教学智能体基于各类业务实战知识库进行建设，包含应急场景构建、场景演练脚本编制、演练过程辅助咨询、演练评估总结等功能。 | 🟡 需定制开发
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （2） 含自然灾害、事故灾难类型实战演练场景1000份以上，每份场景均来自一线应急处置与指挥决策的案例数据。 | 🔴 不支持
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （3） 应急演练方案编制，按照演练场景生成演练方案大纲，针对大纲进行目录调整和章节内容修改后，完成演练方案初稿的生成，可对初稿内容进行人工修改，可利用智能修改功能对文字进行改进、检查、简化、丰富、中英... | 🟡 需定制开发
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （4） 演练脚本编制，按照演练主题要求生成演练流程，并按照指定的主办单位、承办单位、协办单位完成角色和任务清单的编制。 | 🟡 需定制开发
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （6） 演练评估总结，根据上传的方案、脚本和演练评估记录表、图片、视频，智能生成评估总结报告。 | 🔴 不支持
2.2 科研助手 | 科研助手总体 | 2.2 科研助手 | 🟡 需定制开发 | 需要研究院版本的科研助手上进行定制，产品标品无法满足
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 🔴 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | （1） 支持通过大模型提供的网络爬虫软件，根据用户需求在全网爬取所需的公开资料和数据。 | 🔴 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | （2） 支持通过文章主题名搜索文献，指定来源跨平台检索实现如“万方”等平台的论文检索。 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | （3） 支持文本和语音输入；支持点击来源后打开链接后查看论文。 | 🔴 不支持 | 不支持，无情报中心版权
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | （6） 检索结果详情：检索结果，包含论文、资讯、专利类、项目类、学者、报告、机构、期刊、会议、标准、图书不少于10种类型；需支持查看详情及摘要解读。 | 🟠 需研究院评估 | 研究院评估
2.2.1 文献检索 | 数据分析/共享/历史 | 2.2.1.2.3. 人工智能助力数据分析与可视化：支持对检索领域的文献按照“作者”、“关键词”等维度进行词云图可视化展示。 | 🟡 需定制开发 |  | 2 | 1 | 10 | 3
2.2.1 文献检索 | 数据分析/共享/历史 | 2.2.1.2.4. 支持用户选择是否共享个人知识库中的数据到共享知识库协同建设。 | 🟡 需定制开发 |  | 5 | 3 | 20 | 6
2.2.1 文献检索 | 数据分析/共享/历史 | 2.2.1.2.5. 支持对用户搜索的历史记录进行查询，同时历史记录可对搜索类型进行分类。 | 🟡 需定制开发 |  | 1 | 1 | 5 | 2
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | 用户上传并管理个人论文库，自定义文件夹分类；AI自动生成摘要、方法、结论等内容，支持交互式问答和图表解析；用户可创建、编辑和搜索笔记；系统基于用户论文及兴趣推荐相关研究文献；根据用户检索关键词进行文献... | 🔴 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | 用户上传并管理个人论文库，自定义文件夹分类；AI自动生成摘要、方法、结论等内容，支持交互式问答和图表解析；用户可创建、编辑和搜索笔记；系统基于用户论文及兴趣推荐相关研究文献；根据用户检索关键词进行文献... | 🔴 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | （2） 辅助研读：支持用户点击自行上传的文献进入论文阅读页面，支持AI自动生成论文摘要、方法和结论的总结；支持用户对自行上传的文献进行问答，支持输入字数为不少于300字；支持生成文献的思维导图、创新点... | 🔴 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | （2） 辅助研读：支持用户点击自行上传的文献进入论文阅读页面，支持AI自动生成论文摘要、方法和结论的总结；支持用户对自行上传的文献进行问答，支持输入字数为不少于300字；支持生成文献的思维导图、创新点... | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | （4） 推荐论文：支持基于数据源进行论文推荐，论文推荐基于主题、方向及参考文献的内容。 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | 2.2.2.2.2. 多篇论文对比分析：支持根据多篇论文名称、摘要和正文，对论文进行智能分析，归纳总结出多篇论文中每篇论文的摘要与贡献，以及多篇论文对比得出的提出方法、相同点、不同点和优缺点，可选择2... | ✅ 标品可支持
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | 2.2.3.2.1. 论文调查问卷辅助设计： | 🟡 需定制开发 |  | 3 | 2 | 10 | 3
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | 2.2.3.2.2. 论文思路与提纲生成： | 🟡 需定制开发 |  | 3 | 2 | 10 | 3
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | 2.2.3.2.3. 论文章节辅助写作： | 🟡 需定制开发 | 效果无法保证 | 3 | 2 | 10 | 3
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | （2） 文档翻译：支持上传文档进行翻译，支持上传格式为docx，单次支持输入不少于6000字符，支持输出翻译结果和中英对照结果，支持对翻译结果文档的下载。 | 🔴 不支持
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | 2.2.3.2.7. 论文辅助编辑功能，支持文本润色、续写及扩写服务。 | 🟡 需定制开发 | 效果无法保证 | 3 | 2 | 10 | 3
2.2.4 咨政报告 | 咨政报告生成 | 2.2.4 咨政报告生成 | 🟡 需定制开发 | 仅功能开发，不支持，智能体无法获取政策导向、社会热点及调研数据，需用户自己整理数据，仅支持用户上传文档生成报告 | 3 | 2 | 10 | 3
2.2 科研助手 | 知识库问答性能 | （3） 首字响应时间：单条知识库查询平均响应时间≤0.5秒，复杂多知识点关联查询响应时间≤2 秒。 | 🔴 不支持 | 非标品参数，需测试，目前无法评估
2.2 科研助手 | 知识库问答性能 | （1） 联网范围：可接入互联网公开学术资源平台、教育机构官网、权威新闻媒体等与学科知识相关的网络资源，覆盖范围≥90% 的主流学科信息网站。 | 🔴 不支持
2.2 科研助手 | 知识库问答性能 | （2） 信息筛选准确率：从联网获取的信息中筛选出与问题高度相关的有效内容，准确率≥80%。 | 🔴 不支持
2.3 学习助手 | 知识问答/学情分析 | 支持用户直接基于训练的模型进行知识问答。支持深度思考。支持联网问答/知识库问答的资料来源展示及查看。 | 🟠 需研究院评估 | 需要考虑训后模型是否支持
2.3 学习助手 | 知识问答/学情分析 | 知识图谱学习模式下，支持截图提问AI学伴：在观看视频或课件时，需支持随时截图提问AI学伴，需支持输入学生不懂的问题，由AI学伴进行解答。 | 🟠 需其他产品线 | 非学科大模型产品，是智课产品
2.3.2 学情分析 | 学情分析评价 | 2.3.2 学情分析评价 | 🟠 需其他产品线 | 非学科大模型产品，是智课产品
2.4 管理助手 | 教学/科研/学生管理 | 2.4 管理助手 | 🟡 需定制开发
2.4 管理助手 | 教学/科研/学生管理 | 2.4.1 教学管理助手 | 🟡 需定制开发 |  | 10 | 5 | 30 | 10
2.4 管理助手 | 教学/科研/学生管理 | 2.4.2 科研管理助手 | 🟡 需定制开发 |  | 10 | 5 | 30 | 10
2.4 管理助手 | 教学/科研/学生管理 | 2.4.3 学生管理助手 | 🟡 需定制开发 |  | 10 | 5 | 30 | 10
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 2.5.1 应急学习助手 | 🟠 需其他产品线 | 海外中文平台
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 2.5.2 应急留学咨询 | 🔴 不支持 | 不支持，收集不到实时热点
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 在应急管理学科大模型底座支持下，支持对应急类专业留学形势与留学政策问题快捷输入、文本及语音输入，对国内外留学时事热点和国家关于留学的重要政策法规进行智能检索与解读分析，支持关联知识推荐及生成内容一键操... | 🟠 需研究院评估 | 需要训后模型，研究院评估
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 2.5.3 应急翻译助手 | 🟠 需研究院评估 | 需要训后模型，研究院评估
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 应急管理学科大模型底座支持下，支持应急管理专业类英文与中文的互译，并可以支持其它语种的扩展。支持在线翻译获取翻译结果。支持文本输入、语音输入功能。 | 🟠 需研究院评估 | 需要训后模型，研究院评估
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 应急管理学科大模型底座支持下，通过一句话描述需求和发送人，即刻生成符合场景、语气得体、格式规范的英文邮件草稿。能够场景模板速配。实时答疑：对邮件礼仪、称呼、附件提示等疑问，分步解释原因并给出范例。历史... | 🟠 需研究院评估 | 需要训后模型，研究院评估
2.6.1 应急知识科普 | 科普/竞赛 | 2.6.1 应急知识科普 | 🔴 不支持 | 需求不明确，无法评估
2.6.1 应急知识科普 | 科普/竞赛 | 2.6.1.2.3. 要求应急管理科普知识库问答准确率≥95%；知识库资源推荐命中率hit@10≥90%。 | 🟠 需研究院评估
2.6.1 应急知识科普 | 科普/竞赛 | 2.6.1.2.4. 应急知识科普覆盖应急管理全领域的知识内容，支持多种类型的问题回答，包括事实问答、概念解释、流程说明、政策解读等。 | 🟡 需定制开发 |  | 3 | 1 | 10 | 3
2.6.1 应急知识科普 | 知识覆盖范围 | 2.6.1.2.6. 提供应急管理科普知识竞赛、积分和评奖活动，围绕应急管理科普知识设置趣味性游戏（文字、图片、动画、视频等）、给予测试结果，作为竞赛、积分和评奖依据。 | 🔴 不支持 | 需求不明确，无法评估
2.6.2 风险研判 | 安全生产事故风险 | 2.6.2 安全生产事故风险研判及预测 | 🟠 商务评估 | 商务澄清即可，与产线无关
2.6.3 煤矿风险识别 | 煤矿安全问答 | 2.6.3 煤矿安全生产风险识别问答 | 🔴 不支持 | 功能不支持（不支持动态更新数据，贴合新规与行业前沿，无法动态获取数据）
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | （1）围绕各级应急救援员考试和认定、专业化训练，搜集政策法规、流程规范、课程资源及相关数据，课程内容涵盖应急救援法律法规、突发事件预防与准备、应急预案制定与演练、各类灾害事故的处置方法以及急救基础知识... | 🟡 需定制开发 | 定制智能体 没有资源，只开发功能 | 3 | 1 | 10 | 3
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | （2）提供应急救援员政策咨询和专业知识问答，内容包括申报条件与资格、报名流程、考核大纲、证书管理等政策和相关知识问答，为用户提供7×24小时咨询。 | 🔴 不支持 | 没有资源
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | 2.6.4.2.2.应急救援员个性化学习 | 🟡 需定制开发 | 定制智能体 没有资源，只开发功能 | 10 | 5 | 20 | 7
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | 2.6.4.2.3.学习总结与反馈 | 🔴 不支持
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | 2.6.5.2.1.注安师政策咨询 | 🟡 需定制开发 | 定制智能体 没有资源，只开发功能 | 3 | 1 | 10 | 3
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | （1）提供初级、中级、高级注册安全工程师职业发展的近3年的政策咨询和职业发展形势问答，内容包括近3年的注安师申报条件与资格、报名流程、考试大纲、注册方式等政策和相关知识问答，为用户提供7×24小时咨询... | 🔴 不支持 | 没有资源
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | （1）搜集初级、中级、高级安全工程师考试的政策法规、专业知识、课程资源及相关数据，涵盖近5年《安全生产法律法规》、《安全生产实务》、《 安全生产管理》、《安全生产技术基础》、《安全生产专业实务》等课程... | 🔴 不支持 | 没有资源
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | 2.6.5.2.2.注安师个性化学习 | 🟡 需定制开发 | 可转换成为能力训练（无法提供资源，只能开发功能） | 10 | 5 | 20 | 7
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | 2.6.5.2.3.学习总结与反馈 | 🔴 不支持
2.6.6 应急预案 | 预案生成 | 2.6.6 应急预案生成 | 🟡 需定制开发 | 定制智能体 没有资源，只开发功能，无法保证效果 | 10 | 5 | 20 | 7
2.6.6 应急预案 | 预案生成 | （3） 系统提供不少于5000份的预案材料作为模板，同时支持用户上传自有预案作为参考模板。 | 🔴 不支持 | 没有资源
2.7 实训融合 | 模型与实训融合 | 2.7 模型与实训融合助手 | 🔴 不支持 | 需求不明确，无法评估
3. 学科数据库 | 系列数据库 | 3. 应急管理学科系列数据库 | 🟠 需其他产品线 | 技术中心评估
验收/宣传 | 验收标准/宣传推广 | （2）验收时达到大模型备案、发布要求； | 🔴 不支持
验收/宣传 | 验收标准/宣传推广 | （6）协助有户完成产品宣传推广服务，录制并制作应急管理学科大模型产品背景、研发、实施、发布等过程视频； | 🟡 待确认
1.9 配套设施 | 质保条款 | 2. 在质保期内，如因调换或修理设备部件，并由此引起系统停机，整体质保期按实际停机时间顺延。重新调换或修理的部件，相应质保期从更换完毕或修理结束之日起重新计算，且质保期不少于8年。 | 🟡 待确认
新增 | 语料库与高质量数据集API服务 |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 2
总计 |  |  |  |  | 167 | 85.5 | 589 | 193