## Sheet1
所属模块 | 功能点 | 招标原文（摘要） | 批注内容 | 风险分类 | 审核结论 | 产品（天） | UI（天） | 研发（天） | 测试（天）
1.1 语料库建设 | 语料库规模/时效/处理 | （3） 数据时效性：政策法规、技术标准、前沿论文等应注重时效性，其中近十年内的资料占比不低于60%。支持语料数据的动态更新，对前沿各类数据的年增加率不少于10%。 | 支持语料动态更新，每年增加不少于10%，总共几年？谁负责来采购 | 🟠 成本待明确；🟠 资源/责任不清 |  | 研究院预估成本：
1.1 语料库建设 | 语料库规模/时效/处理 | 1.1.2.2 语料库规模与构成要求： | 数据从哪里来？购买数据的费用是多少？能不能满足这个要求 | 🟠 成本待明确；🟠 资源/责任不清
1.1 语料库建设 | 语料库规模/时效/处理 | 1.1.2.3 语料处理与质量标准： | 数据处理找哪家单位来做？需要多少费用？准确率等指标是否能满足、如何证明满足该标准？数据存到哪？有没有这么一个产品可以用于统计数据存储的量级---产部反馈：建议存到外采技术中心的应急管理系列数据库产品中，但需要和技术中心沟通技术可行性、成本 | 🟠 成本待明确；🟠 验证方式待定
1.2 学科知识库 | 知识库上传 | 1.2 应急管理学科知识库 | 知识库上传工作是否可自动化？手动上传工作量难以评估该部分整体，产线反馈：非标准参数、无法定制 | ⬜ 参见关联项 | 同下
1.2 学科知识库 | 知识库构建与评测 | 构建涵盖“应急管理、应急技术与管理、安全工程、消防工程、职业卫生工程、土地资源管理、行政管理、采矿工程、应用化学、环境工程”等10个专业的高质量知识文件和体系，构建高质量知识图谱。①结合应急管理行业知... | 需研究院评估：问答准确率调优是否能满足该要求，以测试集验证准确率效果？需售前&商务反馈：测评报告是否要求第三方公司来做？ | 🟠 需研究院评估
1.2 学科知识库 | 知识分类体系 | （1） 知识分类体系需全面覆盖所指定的10个专业领域，层级深度不少于4级，且具备良好扩展性，支持未来新增专业领域。 | 什么意思？如何证明？---待反馈 | 🟠 需求/资源不明确 | 资源不明确
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （2） 知识图谱实体识别与链接综合准确率不低于99%，关系抽取综合准确率不低于90%，最终生成图谱三元组信息整体准确率不低于95%，对不正确地方有反馈机制。 | 自动构建10个专业知识图谱？知识图谱在哪里呈现？是否可实现？如何证明---产部反馈：产部反馈无法实现 | 🔴 效果无法保障 | 准确率无法保障
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （3） 能够具有提供知识图谱动态更新能力，支持新知识入库增量更新。 | 如何动态更新？导入新的文件后自动更新知识图谱？ | 🔴 不支持 | 不支持动态更新
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （1） 能力/知识图谱，不少于10万个知识点，内容：构建以“应急管理”为核心的知识体系，包含概念、实体、属性、关系；范围：覆盖10个专业的核心概念（如“燃烧三要素”“应急预案体系”“边坡稳定性”）、法... | 格式是否支持？每个图谱是否有知识点的统计概览用于响应不少于10W个知识点？知识点数据从哪里能覆盖？-----产部反馈：无法实现 | 🔴 无法评估 | 数据不明确，无法评估
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （2） 知识定义：节点类型，如：灾害事件（如：瓦斯爆炸、危化品泄漏）、法规标准（如：GB 50016、AQ/T 3042）、应急处置措施（如：通风、撤人、隔离），每个专业核心节点类型10-15 种；关... | 产部反馈：涉及专业知识体系，无法定制 | 🔴 无法评估 | 专业内容无法评估
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （3） 信息抽取管线搭建：数据分块预处理及清洗；实体识别、关系抽取；原始三元组生成。 | 产部反馈：无能力定制，需研究院评估 | 🟠 需研究院评估 | 需研究院评估
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （4） 知识融合与入库：实体链接及融合（如：通过语义及向量相似度，将“瓦斯”“煤矿瓦斯”“CH4”融合为同一个节点 ）；关系去重与验证；批量导入。 | 产部反馈：交付定制无法实现，需研究院评估 | 🟠 需研究院评估 | 需研究院评估
1.2 学科知识库 | 知识图谱构建 | （5） 图谱质量：针对核心路径及关系进行专家抽样校核，迭代信息抽取管线提升知识图谱质量；知识图谱核心规模，节点数量10M，关系数量20M～30M。 | 该概念需要解释，具体什么意思？----上述参数反应10W节点，这里对知识节点要求要达到10M（1000W）不在量级产部反馈：技术不可达、无法实现 | 🔴 不支持 | 无信息管线，无法支持
1.2 学科知识库 | 数据处理管线 | （1） 源数据处理能力：数据处理管线能够处理不少于100M Tokens 规模的原始文档，管线支持处理多样化的文件格式，包括：文本型 PDF (.pdf)、扫描型 PDF (.pdf_scanned)... | 产部反馈：需研究院评估 | 🟠 需研究院评估 | 需研究院评估
1.2 学科知识库 | 文本解析与清洗 | （2） 文本解析与清洗：解析过程需保留源材料的元数据（如：文件名, 页码, 章节标题），清洗过程必须自动化去除页眉、页脚、参考文献、乱码等非正文内容。 | 知识库上传解析过程是否能实现该要求？产部反馈：知识库解析无法自动化去除相关内容，无法实现 | 🔴 不支持 | 不支持
1.2 学科知识库 | RAG向量库 | （3） RAG 向量库构建：分块策略：文本分块禁止采用简单“固定长度”策略。需采用“语义感知型分块”策略（如按章节、段落、或递归字符分割），以确保知识片段的完整性。向量模型：需使用SOTA 级别的嵌入... | 产部反馈：知识库向量功能层面无问题，但SOTA级别指当前最先进的模型，需要用户明确最先进的模型是哪个？如果是国外模型则无法支持 | 🟠 需求/资源不明确 | 不明确
1.2 学科知识库 | 知识自动化萃取 | 1.2.2.4 知识自动化萃取功能：支持多模态数据（文本、图像、视频、音频等），实现自动化处理语料、自动标注、自动提炼知识点、自动挖掘隐形知识。 | 产部反馈：不支持该功能，无法定制。且该需求和知识库无关系，属数据处理工作 | 🔴 不支持 | 数据处理工具，不支持
1.2 学科知识库 | 文件拆分编辑（标品） | ▲1.2.2.5 支持对上传文件拆分（智能拆分、自定义拆分等）及效果预览，对文件进行编辑名称、删除、查看切片、下载、问答、重新解析，支持查看切片列表，上下方插入知识块等编辑、删除、新增操作。（投标人提... | 产部反馈：属标品参数 | ✅ 标品可支持 | 标品
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | 基于构建的学科语料库，针对性地构建一套高质量、多样化的指令微调（SFT）数据集，覆盖至少以上10个专业，旨在提升大模型在应急管理及相关领域的专业知识理解、逻辑推理与任务执行能力。①全面覆盖应急管理学科... | SFT数据集在哪里保存供第三方API调用？产部反馈：建议同上一致，建议存到外采技术中心的应急管理系列数据库产品中，但需要和技术中心沟通技术可行性、成本 | 🟠 需技术中心拉通 | 需与技术中心拉通
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | 1.3.2.1. 数据集内容：包括以上10个专业领域，系统性地设计和生成多样化的指令和对应的理想输出的SFT数据集，行业领域覆盖应急管理常见的不少于 6 个典型业务场景（如洪涝、矿山、森林火灾、危化品... | 需研究院评估是否可实现？证明产物是什么数据处理的要求，需研究院拉齐数据处理团队，是否能满足，产物是什么 | 🟠 需研究院评估 | 研究院评估
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | ▲（1） 标注与审核：支持所有标注任务管理，可对音频、文本、图片、视频多类型进行标注，新建标注支持填写任务名称、备注，选择类型、工具、模板等，查看任务列表所有标注任务，可名称搜索和分类筛选。（投标人提... | 同西财项目中一条参数一样，工具在哪？绍栋反馈：该工具提供不了，服务过程也不一定使用这个工具，无法证明使用该工具提供了服务 | 🟡 待确认
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | （2） 数据内容与规范：数据集覆盖指定的以上全部 10 个专业学科。数据集包含但不限于“角色扮演”“情景推演”“合规性审查”“RAG 感知型总结”及“安全红线对齐”等多种技能模板。所有数据经过自动化清... | 绍栋反馈：数据模版需要数据提供方提供，清洗工作可以实现 | 🟡 待确认
1.3 SFT数据集 | SFT数据集构建 | 1.3.2.3.数据集质量标准：达到国家数据局发布的《高质量数据集建设指引》规范要求，协助申报国家数据局高质量数据集，并提供通过API方式进行服务。 | 输出处理的第三方厂家是否能满足，提供给第三方API方式调用是否需定制？ | 🟡 需定制开发
1.4 大模型管理平台 | 平台整体/模型管理 | 1.4 大模型管理与应用开发平台 | 该部分整体需产部评估是否可实现？准确用哪个产品交付 | 🟠 需跨团队协调 | 整体由星辰Agent评估，目前没有协调成功，需领导协调星辰团队进行评估
1.4 大模型管理平台 | 平台整体/模型管理 | 构建一个集大模型统一管理、智能调度、知识融合与应用开发的综合性平台。平台需支持多类型基础与专用大模型的集中纳管、版本控制与性能监控；支持知识向量库（RAG）、知识图谱的灵活挂载与联动服务；提供可视化的... | 模型从哪里来？具体几个模型？我们提供吗？ | 🟠 资源/责任不清
1.4 大模型管理平台 | 平台整体/模型管理 | 构建一个集大模型统一管理、智能调度、知识融合与应用开发的综合性平台。平台需支持多类型基础与专用大模型的集中纳管、版本控制与性能监控；支持知识向量库（RAG）、知识图谱的灵活挂载与联动服务；提供可视化的... | 同知识图谱如何对接？ | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 平台整体/模型管理 | 构建一个集大模型统一管理、智能调度、知识融合与应用开发的综合性平台。平台需支持多类型基础与专用大模型的集中纳管、版本控制与性能监控；支持知识向量库（RAG）、知识图谱的灵活挂载与联动服务；提供可视化的... | 这句参数是什么意思？ | 🟠 需求不清
1.4 大模型管理平台 | 安全合规（等保） | ▲（1） 产品整体安全要求：无中高风险的安全漏洞，系统需要能够抵御口令爆破功能，本地保存的用户个人信息及重要敏感数据加密或脱敏存储，所使用框架、中间件及插件均为稳定的最新版本。需要达到《信息安全技术网... | 二级等保要求，需要做等保测评 | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 智能体构建 | （2） 智能体构建：通过自然语言交互，快速生成一个智能体应用，并能在界面中跳转到智能体中进行编辑。通过低代码编辑界面，能够进行模型选择、提示词编写、插件和工作流添加、变量和数据库配置、知识库绑定等便捷... | 自然语言交互生成智能体，是否支持？ | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 提示词编辑 | （5） 提示词编辑：支持自动提示词生成、提示词优化；提示词评测、提示词模版的完整功能闭环。 | 需判断是否支持 | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 知识库管理 | 1.4.2.2. 知识库管理： | 智能体开发平台的知识库 | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 预置插件 | （2） 预置免费插件：预置编程类、搜索类、办公类插件总数不少于20个。 | 预置插件数量，需核对是否满足 | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 工作空间管理 | （3） 工作空间管理：支持创建支持团队、组织、项目、课题等维度的空间管理；支持不同空间使用不同模型；支持监控每个空间的toekn消耗情况。 | 不同空间使用不同的模型、需要提供的模型是同上文一致的通用基础语言模型、行业专用模型、多模态大模型”目前学科大模型支持检测token的消耗吗？ | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 对话记录/日志 | （1） 对话记录留存：能够按照使用时间从近到远依次展示用户所有使用过的智能体应用的历史对话/交互记录；支持在原有的对话记录上进行多轮对话，论述不小于20轮。 | 是否支持？ | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 对话记录/日志 | （2） 对话日志记录与留存：支持记录用户和智能体之间的全部对话记录，方便构建者进行管理与优化该智能体；防控行为滥用，恶意收集数据等行为；支持对接企业敏感词信息，并记录全部敏感词日志，使模型更安全地输出... | 是否支持？ | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 对话记录/日志 | （2） 对话日志记录与留存：支持记录用户和智能体之间的全部对话记录，方便构建者进行管理与优化该智能体；防控行为滥用，恶意收集数据等行为；支持对接企业敏感词信息，并记录全部敏感词日志，使模型更安全地输出... | 支持对接敏感词信息？ | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | SDK/防火墙/安全 | （1） SDK接入能力：针对大模型调用，提供完整的防护链路；提供SDK，支持快速集成到用户现有应用中，通过SDK接入，用户可以直接将流量传输到产品进行实时威胁检测与清洗。 | 具体什么意思？是指我们的模型可以给第三方调用吗？另直接将流量传输到产品是指？ | 🟠 需求不清
1.4 大模型管理平台 | SDK/防火墙/安全 | （2） 自定义拦截：当大模型应用防火墙拦截恶意请求时，向客户端返回自定义的响应内容，而不是默认的错误页面。学校可以在自定义响应内容中告知用户请求被拦截的原因，并提供进一步的指导或帮助，以提升师生体验。 | 是否支持？ | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 提示词攻击防护 | （5） 提示词攻击防护：支持精选的数十万条提示词工具向量库监测。 | 是否支持？如何证明支持？有测试报告？ | 🟠 验证方式待定
1.4 大模型管理平台 | 知识产权 | （10）知识产权：大模型系统部署后，中标人须协助采购人申请专利或软著。 | 申请专利和软著，是否会涉及到知识产权纠纷，具体是什么角色负责协助申请专利或软著？需要多少费用 | 🟠 成本待明确
1.4 大模型管理平台 | 内容安全与合规 | （11） 内容安全与合规监管：需内置多维度内容过滤系统，能精准识别并拦截违法信息（如暴力、色情、仇恨言论）、敏感内容（如涉政、涉恐）。 | 需产部判断，是否支持？同上集团要求项目中尽量不做安全审核，需同交付研发鑫哥咨询 | 🟡 待确认
1.4 大模型管理平台 | 防模型投毒 | （14）大模型安全开发相关要求：项目中的大模型必须具有防提示词注入攻击、防模型窃取等能力，需确认所利用的开源MCP等项目代码未被污染，所有知识库、训练及输入数据均需经安全检测确保未被投毒或污染，所有输... | 防模型投毒要求，请产部、研究院重点评估 | 🟠 需研究院评估
1.4 大模型管理平台 | 平台性能指标 | 1.4.2.10.平台性能及响应速度：具备稳定的响应速度及吞吐率，接口响应速度小于500ms，吞吐率≥600req/s，上线后平台各接口请求成功率≥99.99%。 | 相关性能参数，需要提供测试报告？当前是否有测试报告可作证？没有的话，找哪些单位评测？ | 🟠 验证方式待定
1.5 大模型底座 | 底座构建/算力调度 | 1.5 应急管理学科大模型底座构建 | 请产部&研究院重点评估，技术可行性、成本及工期，以及基座参数是否是讯飞的？不是讯飞的准备以何种方式响应、潜在风险在哪里？ | 🟠 需研究院评估；🟠 成本待明确；⚠️ 风险提示
1.5 大模型底座 | 底座构建/算力调度 | 1.5.2.3. 基础管控： | 算力调度集群平台？产部反馈：无法实现，需要咨询拉通研究院看集团侧是否有该产品 | 🔴 不支持；🟠 需研究院评估
1.6 门户定制 | 门户整体定制 | 1.6 应急管理学科大模型门户定制 | 需要产部整体把关区分定制部分在哪，同步到交付研发侧，需交付研发侧评估，技术可行性及成本、工期 | ⬜ 无需评估 | 不用评估
1.6 门户定制 | 多模态问答入口 | 构建一个统一、集成、易用的学科大模型服务门户。门户以“统一多模态问答”为核心交互入口，通过后台多专家智能体（Agent）的智能调度与协同工作机制，为用户提供一站式、精准、专业的问答与任务处理服务。同时... | 图片和视频无法发起提问，产部反馈；需交付研发评估定制是否可实现 | 🟡 需多模态能力 | 需要接多模态大模型 | 1 | 1 | 5 | 2
1.6 门户定制 | 多模态问答入口 | 构建一个统一、集成、易用的学科大模型服务门户。门户以“统一多模态问答”为核心交互入口，通过后台多专家智能体（Agent）的智能调度与协同工作机制，为用户提供一站式、精准、专业的问答与任务处理服务。同时... | 产部反馈，标品无法实现、需交付研发评估定制是否可实现 | 🟠 需跨团队协调 | 需要打通星辰Agents | 5 | 0 | 20 | 7
1.6 门户定制 | 展现形式（H5/移动端） | 1.6.2.1. 展现形式：AI应用门户前台是“应急大模型”项目的用户交互核心与应用入口，面向师生、企业等用户提供多端、个性化的智能服务访问渠道，是连接 AI 能力与实际场景的“桥梁”，同时也是构建开... | 目前学科大模型应该不支持H5、移动端，需产部反馈、什么时间支持，在这个项目内是由产部负责、还是交付研发定制？ | 🔴 不支持；🟡 需定制开发 | 仅支持门户H5（每个智能体需单独开发H5，如需支持时间额外评估） | 3 | 3 | 15 | 5
1.6 门户定制 | 模型广场 | 1.6.2.3. 模型广场快捷使用：可与当前组织的专属Deepseek、文心一言、Qwen、SparkDesk、GLM、豆包、Moonshot等模型对话和使用，点击后开启联网搜索模式；可实现图生文、文... | 这么多的模型，需要从哪采购，采购的费用、tokens量级是多大？需要产部明确是否支持、售前拉通提供费用、量级产部反馈不支持 | 🟡 需定制开发 | 模型对接系统（涉及前台和后台定制，暂定3个厂家，一个厂家适配需要2天） | 2 | 2 | 8 | 2
1.6 门户定制 | 应用详情/外观配置 | 1.6.2.5. 应用详情：智能体对话，可以与智能体进行多轮流式对话；智能体对话反馈：可以反馈智能体对话生成质量；创建新对话：可在当前智能体下创建新对话；历史对话列表：存储当前用户在当前智能体的全部历... | 是否支持配置外观？产部反馈标品不支持，需定制 | 🔴 不支持；🟡 需系统打通 | 不支持PPT和科研助手等特殊智能体配置（仅支持提示词与RAG智能体的配置，智能体开发平台的智能体也无法配置，需打通） | 3 | 3 | 5 | 2
1.6 门户定制 | 门户自带智能体（50个） | 1.6.2.6. 门户自带智能体：覆盖学校助学、助教、助研、助管、助社会服务、助国际化交流各个场景的智能体50个以上，可以开箱即用，同时作为智能体模板开放给学校的AI创作者。 | 学科大模型开箱即用智能体不到30个，该条不满足同时提供50个模版，如PPT、AI微课等智能体无法提供模版，就需要人工创建50个模版并且打通智能体开发平台 | 🟡 需定制开发；🟡 需系统打通 | 人工在智能体开发平台上创建50个智能体（需要和学校各业务系统打通，教务系统、OA系统、科研系统，每个系统提供15个定制API对接） | 20 | 2 | 90 | 30
1.6 门户定制 | AI生态资源位 | 1.6.2.7. AI生态资源位：精选AI生态应用推荐资源位展示；AI生态应用列表：后台可直接配置对接业内成熟AI应用，丰富平台生态体系，包括：AIPPT制作、文本加视频知识库解析、论文和期刊检索等。... | PPT生成、微课等在投标文件中需注明账号数量、服务周期还有科研助手 | ⬜ 重复项 | 重复
1.6 门户定制 | AI生态资源位 | 1.6.2.7. AI生态资源位：精选AI生态应用推荐资源位展示；AI生态应用列表：后台可直接配置对接业内成熟AI应用，丰富平台生态体系，包括：AIPPT制作、文本加视频知识库解析、论文和期刊检索等。... | 标品参数无法无法支持，需要交付研发定制 | 🟡 需定制开发 | PPT、科研助手、知识库都需要进行iframe改造（仅评估当前三个内容） | 5 | 5 | 30 | 10
1.6 门户定制 | 内容社区 | 1.6.2.8. 内容社区：资源位，精选内容/活动推荐资源位展示；组织官网跳转：点击新闻公告，跳转至组织官网的公告栏。新闻热点：定时同步AI相关热点新闻板块。技术分享：行业大咖经验分享板块，快速入门：... | 标准产品没看到过该部分，需产部说明产部反馈：标准产品无法支撑，需定制 | 🟡 需定制开发 | 涉及前台后台 | 3 | 3 | 5 | 2
1.6 门户定制 | 个人信息管理 | 1.6.2.9.个人信息管理：个人资料查看：展示用户名、手机号、ID号、所属组织，支持查看本账号发布的智能体、收藏的智能体、创建的团队。修改资料：用户可通过我的-个人主页-我的资料，修改当前用户名称、... | 产部：学科大模型当前使用的是高教基础平台底座，该参数描述90%以上无法满足，需定制 | 🟡 需定制开发 | 单独定制 | 3 | 3 | 10 | 3
1.6 门户定制 | 统一身份认证/权限 | 1.6.2.10. 统一身份认证：登录，对接用户现有统一身份认证体系；组织切换：点击后跳转到组织切换页面，用户可选择不同的组织进行登录。组织及用户同步：对接同步学校现有用户体系的组织架构，支持按照学校... | 目前产品只能对教师/学生两种身份做权限管理，不支持组织；智能体使用的权限也只能按照教师/学生身份做权限划分，不支持按照个体进行权限划分 | 🟡 需定制开发 | 需定制管理员页面与登录页面 | 5 | 2 | 10 | 3
1.6 门户定制 | Web服务单页 | 1.6.2.11. Web服务单页：服务单页发布：可以自助配置将智能体作为Web服务单页通过链接、二维码方式发布至网站站点、钉钉、企业微信、飞书、小程序、公众号；智能体对话：可以与智能体进行多轮流式对... | 该点产部不支持，需评估定制可行性、成本 | 🟡 需定制开发 | 需要做三方平台适配 | 2 | 2 | 20 | 6
1.6 门户定制 | Web服务单页 | 1.6.2.11. Web服务单页：服务单页发布：可以自助配置将智能体作为Web服务单页通过链接、二维码方式发布至网站站点、钉钉、企业微信、飞书、小程序、公众号；智能体对话：可以与智能体进行多轮流式对... | 同上重复，一样该点产部不支持，需评估定制可行性、成本 | ⬜ 重复项 | 重复
1.6 门户定制 | Web服务单页 | 1.6.2.11. Web服务单页：服务单页发布：可以自助配置将智能体作为Web服务单页通过链接、二维码方式发布至网站站点、钉钉、企业微信、飞书、小程序、公众号；智能体对话：可以与智能体进行多轮流式对... | 同上重复，一样该点产部不支持，需评估定制可行性、成本 | ⬜ 重复项 | 重复
1.6 门户定制 | 组织管理 | 1.6.2.12. 组织管理：组织列表，展示当前组织下所有已创建的组织信息，支持搜索、筛选和排序，可查看组织名称、ID、创建时间等基础信息。新建组织：提供创建新组织的入口，支持填写组织名称、描述、组织... | 需要产部确认下基础平台标品是否支持？ | ⬜ 重复项 | 重复
1.6 门户定制 | 用户管理 | 1.6.2.13. 用户管理：用户列表，全局展示所有注册用户的信息，支持按组织、角色、状态（启用 / 禁用）等维度进行筛选。新增用户：支持手动创建新用户或SSO/Oauth登录自动添加用户，设置所属组... | 需要产部确认下基础平台标品是否支持？ | 🔴 不支持 | 用户后台管理，不支持
1.6 门户定制 | 应用管理 | 1.6.2.14. 应用管理：应用列表：展示所有已上架的应用信息，包括应用名称、类型、状态（上架 / 下架）、应用描述及视觉配置信息。新建应用：提供应用创建入口，支持通过API接入方式接入主流智能体开... | 同上参数一致，该点标准产品不支持，需定制评估 | 🔴 不支持 | 仅支持Coze、Hiagent、火山方舟应用中心bot、阿里云百炼、腾讯元器、百度智能云千帆Appbuilder、Dify、Fastgpt，不支持其他 | 1 | 1 | 40 | 12
1.6 门户定制 | 模版管理 | 1.6.2.16. 模版管理：对接前台门户、Web门户应用详情、H5门户应用详情及Web服务单页发布模版，可进行默认初始化图片等素材的配置。 | 产部反馈不支持，需定制评估 | 🟡 需定制开发 | H5需定制（仅支持2套模板） | 2 | 2 | 10 | 3
1.6 门户定制 | 智能体渠道管理 | 1.6.2.17. 智能体渠道管理：管理目前支持的智能体开发渠道，包括：Coze、Hiagent、火山方舟应用中心bot、阿里云百炼、腾讯元器、百度智能云千帆Appbuilder、Dify、Fastg... | 产部反馈，需交付研发定制 | ⬜ 重复项 | 重复
1.6 门户定制 | 内容管理 | 1.6.2.18. 内容管理：可以自助配置前台内容社区，支持多渠道内容发布。 | 同上不支持，无内容社区，也无法做内容管理 | ⬜ 重复项 | 重复
1.6 门户定制 | 标签管理 | 1.6.2.19. 标签管理：对接前台智能体广场、AI生态、内容社区等板块标签组，支持动态配置标签组标签。 | 同上不支持，无AI生态、内容社区 | ⬜ 重复项 | 重复
1.6 门户定制 | 平台日志 | 1.6.2.20. 平台日志：支持对平台用户配置操作进行实时监管，可以溯源平台变更记录。 | 标准产品不支持，需定制后台日志管理界面（这个工作量非常大-要确定监控的内容覆盖面） | 🟡 需定制开发 | 后台定制 | 1 | 0.5 | 2 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | 1.6.2.21．免费与学校已有的平台及业务对接，完成应用集成、数据集成、服务集成等工作。包含但不限于： | 数据集成包括但不限于，那具体范围是什么？谁能定下来？？ | 🟠 资源/责任不清 | 各个模块进行链接跳转 | 1 | 0 | 1 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | （3）项目内包含的所有智能体能够按要求集成至校内网站群及教学、科研等业务系统。 | 重点风险：前面说的50个智能体+后面若干个智能体，需要集成到校内系统，具体多少个系统？怎么集成？需要理清楚后，才能评估成本 | 🟡 仅支持链接跳转 | 只支持通过链接跳转，不支持SDK | 0 | 0 | 1 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | （2）项目内的的系统需要向学校提供业务领域内，由本系统采集或生成的全部数据（系统运行辅助数据除外）。供应商需提供相关数据表（视图）的读取方式，以及这些数据表（视图）的定义以及所涉及数据的编码标准（数据... | 数据回流接口，需评估数据范围、人力 | 🟡 需定制开发 | 定制开发 | 0 | 0 | 5 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | （3）所有展示输出的数据，均需输出一份数据至校信息化处； | 有哪些数据？现在看不清，评估策略需讨论 | ⬜ 重复项 | 重复
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | （4）项目内系统在运行过程中需保存的重要文件电子档，需按学校要求将文件同时备份到学校提供的公共存储空间上，并做好实时同步、定期备份和数据巡检工作。 | 重要的文件，范围是什么？？标准产品有没有这个保存机制，有没有北向接口可提供给第三方？ | 🟡 需定制开发 | 系统本身不产生“运行过程中需保存的重要文件电子档”，可以定制上传功能，学校提供存储空间，可以通过定制功能上传文档到公共存储空间 | 1 | 1 | 2 | 1
1.6 门户定制 | 系统集成/数据对接 | 3）通知消息与电子签章集成 | 同消息平台、电子签章的集成，场景是什么？能不能讲清楚？ | 🟡 需定制开发 | 定制开发 | 3 | 1 | 15 | 5
1.7 数字人定制 | 数字人 | 1.7 数字人定制 | 是学科大模型集成的AI数字孪生（数字人智作）的智能体？需要明确限制的用量是多少、进而评估成本费用产部反馈需找亚楠 | 🟠 需其他产品线 | 智文评估
1.8 计算资源 | 算力/云端资源 | 1.8 计算资源 | 请售前负责本地及云端资源采购费用明确、参数响应 | 🟠 商务评估 | 商务评估
1.8 计算资源 | 算力/云端资源 | ▲（2） GPU：BF16总算力不少于3.8P Flops，或FP32总算力不少于800T Flops，或INT8算力不少于7.6P Flops；总显存不少于1T，机内卡间高速互联带宽≥700GB/s... | 请供应链重点询价该部分造价 | 🟠 商务评估 | 商务评估
1.8 计算资源 | 算力/云端资源 | ▲（2）云端服务能力：提供最新版Deepseek、文心一言、Qwen、SparkDesk、GLM、豆包、Moonshot等模型服务，支持思考与非思考2种推理模式，提供不低于500万TPM（500w T... | 我方投标文件，会响应哪些模型？星火及DS两种？ | 🟠 成本待明确 | 每年提供1000亿tokens，若使用星火X1.5/X2，1年25W，8年200W成本；若使用DeepSeek R1，每年136W，8年1088W成本。（PS：其中两项模型可交替混合降低成本）
1.8 计算资源 | 算力/云端资源 | （3）其他要求：以上模型提供不低于50亿的离线批量推理的配额；模型服务的并发可按需免费扩容，无需收取任何额外费用，满足高峰期使用需求。 | 什么叫离线批量推理配额，模型服务的并发免费扩容，成本谁能评估？ | 🟠 成本待明确；🟠 资源/责任不清
1.9 配套设施 | 展示/培训/施工 | 1.9 大模型展示、培训及环境配套 | 该部分涉及外采部分，需要售前拉通供应链给出成本，请特别注意这里涉及到显示屏模组、涉及到施工范畴 | 🟠 商务评估 | 商务评估
2.1 教学智能体 | 学科智能体总体 | 2. 学科智能体 | 各类学科智能体，哪些是特色任务？ | ⬜ 无需评估 | 分类不用评估
2.1.1 备课助手 | 备课/教案/PPT | 2.1.1 备课助手 | 在标准智能体内我没有看到，产物对应的是哪个？准备用什么产品来交付？备课助手相当于一个二级智能体页面，该智能体内部又有1,2,3。。等智能体，需要定制页面进行集成 | 🟡 需定制开发
2.1.1 备课助手 | 备课/教案/PPT | 2.1.1.2.1.课程大纲/教案生成： | 产部反馈：该参数对应AI写作标准智能体 | ✅ 标品可支持 | 标品参数
2.1.1 备课助手 | 备课/教案/PPT | 2.1.1.2.2.辅助备课： | 产部反馈，需知识库定制，交付研发评估 | 🟡 需定制开发 | 定制智能体 | 3 | 1 | 10 | 3
2.1.1 备课助手 | 备课/教案/PPT | 2.1.1.2.3.PPT生成：能够根据教学需求自动生成专业、美观、符合教学逻辑的演示课件，大幅提升教师的备课效率。 | 产部反馈标准智能体，投标方案内需限制用量 | ✅ 标品可支持；🟡 需明确用量 | 标品，需明确用量
2.1.2 知识图谱 | 图谱构建/质量 | 2.1.2 知识图谱 | 需大模型产部同智慧课程确认参数是否满足，特别是性能准确率这块如何佐证（有没有通用测试报告，如果基于项目的测试报告需要做预算） 知识图谱模块能否单独拆出来作为一个智能体 | 🔴 不支持 | 不支持
2.1.2 知识图谱 | 图谱构建/质量 | 2.1.2.2.1. 图谱自动构建智能生成： | 支持自动构建图谱？ | 🔴 不支持 | 不支持
2.1.2 知识图谱 | 图谱构建/质量 | （3） 知识图谱生成，要求知识点抽取准确率≥70%，三元组抽取准确率≥60%。 | 该要求是建立在自动构建图谱的要求上，怎么证明？是否有相关的测试报告佐证？使用智课平台交付? | 🔴 不支持 | 不支持
2.1.2 知识图谱 | 图谱构建/质量 | 2.1.2.2.6. 知识图谱质量：支持知识图谱建设后，教师可进行主观性评价，要求图谱质量合格率≥70%。 | 主观评价，图谱质量合格率大于70%，如何证明、响应？该部分参数是我们的标准参数？ | 🔴 不支持 | 不支持
2.1.3 智能测评 | 出题/批改 | 2.1.3 智能测评 | 属二级智能体 | 🟡 待确认
2.1.3 智能测评 | 出题/批改 | 2.1.3.2.1.出题助手：基于AI大模型的智能出题工具，智能生成试题，生成题时至少配置试题课程、试题数量、试题题型等关键字段，即可生成试题： | 属于标参智能体 | ✅ 标品可支持 | 标品
2.1.3 智能测评 | 出题/批改 | 2.1.3.2.2.智能批改： | 属于标参智能体 | ✅ 标品可支持 | 标品
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | 2.1.4 智能教学场景生成 | 标准产品内没有看到这个，请问准备用什么产品交付？需要多少定制？该部分内在各种场景的要求要1000份以上、数据资源到底从哪里来？如应急方案的编制，前期有没有做过调研，能不能实现？属于二级智能体 | 🔴 不支持；🟡 需定制开发 | 定制智能体，不支持多模态 | 10 | 5 | 15 | 5
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | 2.1.4.2.1.应急管理教学场景智能构建功能，支持通过提示词或文本输入，快速生成教学情境，为课堂注入实践活力。支持用户输入如“地震灾后救援”等关键词时，系统会自动调取应急管理知识库，构建包含余震预... | 请产部重点评估，售前做反馈准备用什么产品响应，是否是标准产品产部反馈：功能层面多模态方面不支持，其他功能层面可支持，但也需定制 | 🔴 不支持；🟡 需定制开发
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （1） 实战场景教学智能体基于各类业务实战知识库进行建设，包含应急场景构建、场景演练脚本编制、演练过程辅助咨询、演练评估总结等功能。 | 需定制 | 🟡 需定制开发
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （2） 含自然灾害、事故灾难类型实战演练场景1000份以上，每份场景均来自一线应急处置与指挥决策的案例数据。 | 产部反馈：不支持，专业数据产部无法提炼，也无法打造1000个场景 | 🔴 不支持
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （3） 应急演练方案编制，按照演练场景生成演练方案大纲，针对大纲进行目录调整和章节内容修改后，完成演练方案初稿的生成，可对初稿内容进行人工修改，可利用智能修改功能对文字进行改进、检查、简化、丰富、中英... | 产部评估：功能层面需交付研发定制，但生成效果产部反馈无法预料，因无对应数据 | 🟡 需定制开发
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （4） 演练脚本编制，按照演练主题要求生成演练流程，并按照指定的主办单位、承办单位、协办单位完成角色和任务清单的编制。 | 产部评估：需交付研发定制 | 🟡 需定制开发
2.1.4 教学场景生成 | 场景构建/演练 | （6） 演练评估总结，根据上传的方案、脚本和演练评估记录表、图片、视频，智能生成评估总结报告。 | 产部反馈不支持上传图片、视频，来生成评估总结，该项不支持（定制也无法实现） | 🔴 不支持；🟡 需定制开发
2.2 科研助手 | 科研助手总体 | 2.2 科研助手 | 需产部重点评估，参数是否是标准产品可支持的学术写作模块未标红部分属于研究院侧的科研助手，产线内部科研助手无法满足故该整体部分，需使用研究院侧科研助手交付、涉及定制部分需研究院领导同意（王宝鑫） | 🟠 需研究院评估；🟡 需定制开发；✅ 标品可支持 | 需要研究院版本的科研助手上进行定制，产品标品无法满足
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 不支持用户自己自己去爬，爬虫规则是产品内置的 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 不支持该点 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 无法嵌入 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 只有趋势，没有预警 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | 支持用户用爬虫爬取数据，通过自然语言输入复杂查询，系统智能拆解关键词，联合权威数据库精准检索文献；支持多篇文献勾选，AI自动分析冲突与共识，生成结构化综述报告，支持下载并嵌入论文写作；动态监控多学科领... | 无法定制摘要 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | （1） 支持通过大模型提供的网络爬虫软件，根据用户需求在全网爬取所需的公开资料和数据。 | 同上，产品内置自动爬取，无法按用户需求 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | （2） 支持通过文章主题名搜索文献，指定来源跨平台检索实现如“万方”等平台的论文检索。 | 不能指定平台，只能固定的平台：文献情报中心 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | （3） 支持文本和语音输入；支持点击来源后打开链接后查看论文。 | 领域追踪模块内论文可以打开链接查看论文，但不支持搜索但前面“支持文本和语音输入”描述是指论文搜索，搜索的论文是不开的 | 🔴 不支持 | 不支持，无情报中心版权
2.2.1 文献检索 | 文献检索/爬虫 | （6） 检索结果详情：检索结果，包含论文、资讯、专利类、项目类、学者、报告、机构、期刊、会议、标准、图书不少于10种类型；需支持查看详情及摘要解读。 | 该条不支持，不属于标准参数范畴，无法定制 | 🟠 需研究院评估 | 研究院评估
2.2.1 文献检索 | 数据分析/共享/历史 | 2.2.1.2.3. 人工智能助力数据分析与可视化：支持对检索领域的文献按照“作者”、“关键词”等维度进行词云图可视化展示。 | 产部反馈：标品不支持，需定制，且定制难度较高 | 🟡 需定制开发 | 需定制 | 2 | 1 | 10 | 3
2.2.1 文献检索 | 数据分析/共享/历史 | 2.2.1.2.4. 支持用户选择是否共享个人知识库中的数据到共享知识库协同建设。 | 产部反馈：标品不支持，需定制，且定制难度较高 | 🟡 需定制开发 | 有个人库，无共享库，需要定制 | 5 | 3 | 20 | 6
2.2.1 文献检索 | 数据分析/共享/历史 | 2.2.1.2.5. 支持对用户搜索的历史记录进行查询，同时历史记录可对搜索类型进行分类。 | 该条不支持，需定制，且定制难度较高 | 🟡 需求待细化 | 需定义哪些分类 | 1 | 1 | 5 | 2
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | 用户上传并管理个人论文库，自定义文件夹分类；AI自动生成摘要、方法、结论等内容，支持交互式问答和图表解析；用户可创建、编辑和搜索笔记；系统基于用户论文及兴趣推荐相关研究文献；根据用户检索关键词进行文献... | 不支持，需定制 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | 用户上传并管理个人论文库，自定义文件夹分类；AI自动生成摘要、方法、结论等内容，支持交互式问答和图表解析；用户可创建、编辑和搜索笔记；系统基于用户论文及兴趣推荐相关研究文献；根据用户检索关键词进行文献... | 不支持，无法定制 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | （2） 辅助研读：支持用户点击自行上传的文献进入论文阅读页面，支持AI自动生成论文摘要、方法和结论的总结；支持用户对自行上传的文献进行问答，支持输入字数为不少于300字；支持生成文献的思维导图、创新点... | 不支持，无法定制 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | （2） 辅助研读：支持用户点击自行上传的文献进入论文阅读页面，支持AI自动生成论文摘要、方法和结论的总结；支持用户对自行上传的文献进行问答，支持输入字数为不少于300字；支持生成文献的思维导图、创新点... | 不支持，无法定制 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | （4） 推荐论文：支持基于数据源进行论文推荐，论文推荐基于主题、方向及参考文献的内容。 | 该条不支持，也无法定制 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.2 论文研读 | 论文管理/研读/对比 | 2.2.2.2.2. 多篇论文对比分析：支持根据多篇论文名称、摘要和正文，对论文进行智能分析，归纳总结出多篇论文中每篇论文的摘要与贡献，以及多篇论文对比得出的提出方法、相同点、不同点和优缺点，可选择2... | 不支持正文对比，无法定制 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | 2.2.3.2.1. 论文调查问卷辅助设计： | 产部反馈该部分整体都不支持，需要定制 | 🟡 需定制开发 | 定制 | 3 | 2 | 10 | 3
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | 2.2.3.2.2. 论文思路与提纲生成： | 产部反馈该部分整体都不支持，需要定制其中定制只能实现功能层面，但生成效果难以保证，交付侧认为客户主观性风险较大 | 🟡 需定制开发 | 定制 | 3 | 2 | 10 | 3
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | 2.2.3.2.3. 论文章节辅助写作： | 产部反馈该部分整体都不支持，需要定制其中定制只能实现功能层面，但生成效果难以保证交付侧认为客户主观性风险较大 | 🔴 效果无法保障 | 效果无法保障，功能可以开发 | 3 | 2 | 10 | 3
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | （2） 文档翻译：支持上传文档进行翻译，支持上传格式为docx，单次支持输入不少于6000字符，支持输出翻译结果和中英对照结果，支持对翻译结果文档的下载。 | 产部反馈：该点不支持，也无法定制 | 🔴 不支持 | 不支持
2.2.3 学术写作 | 问卷/提纲/写作/翻译 | 2.2.3.2.7. 论文辅助编辑功能，支持文本润色、续写及扩写服务。 | 产部反馈：该点不支持，也无定制 | 🔴 效果无法保障 | 效果无法保证，功能可以开发 | 3 | 2 | 10 | 3
2.2.4 咨政报告 | 咨政报告生成 | 2.2.4 咨政报告生成 | 属于特色任务智能体，需SFT同时定制 | 🔴 不支持 | 功能开发不支持，智能体无法获取政策导向、社会热点及调研数据，需用户自己整理数据，仅支持用户上传文档生成报告 | 3 | 2 | 10 | 3
2.2 科研助手 | 知识库问答性能 | （3） 首字响应时间：单条知识库查询平均响应时间≤0.5秒，复杂多知识点关联查询响应时间≤2 秒。 | 产部反馈：标准参数无相关准确率、性能指标，无法响应 | 🔴 无法评估；🟡 待测试验证 | 需测试，目前无法评估
2.2 科研助手 | 知识库问答性能 | （1） 联网范围：可接入互联网公开学术资源平台、教育机构官网、权威新闻媒体等与学科知识相关的网络资源，覆盖范围≥90% 的主流学科信息网站。 | 产部反馈：无联网范围，无法支持 | 🔴 不支持
2.2 科研助手 | 知识库问答性能 | （2） 信息筛选准确率：从联网获取的信息中筛选出与问题高度相关的有效内容，准确率≥80%。 | 产部反馈：无该参数，无法支持 | 🔴 不支持
2.3 学习助手 | 知识问答/学情分析 | 2.3.1.2.3. 模型问答：支持用户直接基于训练的模型进行知识问答。支持深度思考。支持联网问答/知识库问答的资料来源展示及查看。支持对话中输入问题的编辑和复制。支持对话中回答的复制。支持重新生成回... | 待研究院确认 | 🟠 需研究院评估 | 需研究院评估是否支持
2.3 学习助手 | 知识问答/学情分析 | 2.3.1.2.3. 模型问答：支持用户直接基于训练的模型进行知识问答。支持深度思考。支持联网问答/知识库问答的资料来源展示及查看。支持对话中输入问题的编辑和复制。支持对话中回答的复制。支持重新生成回... | 产部反馈：该部分参数，标准智能体没有；但参数应属于智课平台功能（但需调用资中平台能力）---问题在于：如何变成一个3级智能体集成至“学科知识问答”内，需拉通课程平台产研一起评估 | 🟠 需其他产品线 | 非学科大模型产品，是智课产品
2.3.2 学情分析 | 学情分析评价 | 2.3.2 学情分析评价 | 由徐畅同智课平台确定参数是否满足？如果能满足，如何接入到大模型产品内形成一个智能体 | 🟠 需其他产品线 | 非学科大模型产品，是智课产品
2.4 管理助手 | 教学/科研/学生管理 | 2.4 管理助手 | 售前反馈都需要定制化？参数之前是我们提供的？ | 🟡 需定制开发
2.4 管理助手 | 教学/科研/学生管理 | 2.4.1 教学管理助手 | 产部反馈：标品无法响应，需要全部定制 | 🔴 不支持；🟡 需定制开发 |  | 10 | 5 | 30 | 10
2.4 管理助手 | 教学/科研/学生管理 | 2.4.2 科研管理助手 | 产部反馈：标品无法响应，需要全部定制 | 🔴 不支持；🟡 需定制开发 |  | 10 | 5 | 30 | 10
2.4 管理助手 | 教学/科研/学生管理 | 2.4.3 学生管理助手 | 产部反馈：标品无法响应，但可结合知识库，简单定制一个学生管理助手的问答框界面 | 🔴 不支持；🟡 需定制开发 |  | 10 | 5 | 30 | 10
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 2.5.1 应急学习助手 | 全球中文学习平台需售前确认是否满足 | 🟠 需其他产品线 | 海外中文平台
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 2.5.2 应急留学咨询 | 产部反馈：非标品，可定制，由交付研发定制评估 | 🔴 不支持 | 不支持，收集不到实时热点
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 在应急管理学科大模型底座支持下，支持对应急类专业留学形势与留学政策问题快捷输入、文本及语音输入，对国内外留学时事热点和国家关于留学的重要政策法规进行智能检索与解读分析，支持关联知识推荐及生成内容一键操... | 产部反馈：需研究院评估是否有风险？ | 🟠 需研究院评估 | 需要训后模型，研究院评估
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 2.5.3 应急翻译助手 | 产部反馈：非标品，可定制，由交付研发定制评估 | 🟠 需研究院评估 | 需要训后模型，研究院评估
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 应急管理学科大模型底座支持下，支持应急管理专业类英文与中文的互译，并可以支持其它语种的扩展。支持在线翻译获取翻译结果。支持文本输入、语音输入功能。 | 产部反馈：需研究院评估是否有风险？ | 🟠 需求/资源不明确 | 需求不明确，无法评估
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 2.5.4 应急邮件助手 | 产部反馈：非标品，可定制，由交付研发定制评估 | 🟠 需求/资源不明确 | 需求不明确，无法评估
2.5 国际化服务 | 学习/留学/翻译/邮件 | 应急管理学科大模型底座支持下，通过一句话描述需求和发送人，即刻生成符合场景、语气得体、格式规范的英文邮件草稿。能够场景模板速配。实时答疑：对邮件礼仪、称呼、附件提示等疑问，分步解释原因并给出范例。历史... | 产部反馈：需研究院评估是否有风险？ | 🟠 需求/资源不明确 | 需求不明确，无法评估
2.6.1 应急知识科普 | 科普/竞赛 | 2.6.1 应急知识科普 | 产部反馈：属于特色任务智能体，功能层面需要定制 | 🟠 需求/资源不明确 | 需求不明确，无法评估/无法定制
2.6.1 应急知识科普 | 科普/竞赛 | 2.6.1.2.3. 要求应急管理科普知识库问答准确率≥95%；知识库资源推荐命中率hit@10≥90%。 | 重要：问答准确率要求95%，请研究院重点评估是否可行？ | 🟠 需研究院评估 | 需研究院评估
2.6.1 应急知识科普 | 科普/竞赛 | 2.6.1.2.4. 应急知识科普覆盖应急管理全领域的知识内容，支持多种类型的问题回答，包括事实问答、概念解释、流程说明、政策解读等。 | 全域知识内容？如何界定？有哪些领域？前面提到的购买10个专业的数据是不是所有领域？ | 🟡 待确认 |  | 3 | 1 | 10 | 3
2.6.1 应急知识科普 | 知识覆盖范围 | 2.6.1.2.6. 提供应急管理科普知识竞赛、积分和评奖活动，围绕应急管理科普知识设置趣味性游戏（文字、图片、动画、视频等）、给予测试结果，作为竞赛、积分和评奖依据。 | 产部反馈：需求不明确，无法评估、无法定制 | 🟠 需求/资源不明确 | 需求不明确，无法评估
2.6.2 风险研判 | 安全生产事故风险 | 2.6.2 安全生产事故风险研判及预测 | 该部分说是跟客户共创，共创的边界在哪里？如果说只是给钱，是不是我方就不用负责了，需要邮件澄清说明清楚------商务反馈：给学校100W，我方不负责交付，兜底责任需商务邮件澄清 | 🟠 商务评估 | 商务澄清即可，与产线无关
2.6.3 煤矿风险识别 | 煤矿安全问答 | 2.6.3 煤矿安全生产风险识别问答 | 属于特色任务智能体，需定制涉及SFT训练，请研究院评估知识库问答准确率≥92%，是否能实现？ | 🔴 不支持 | 功能不支持（不支持动态更新数据，贴合新规与行业前沿，无法动态获取数据）
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | 2.6.4 应急救援员学习服务 | 非提供参数部分 | 🟡 待确认
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | （1）围绕各级应急救援员考试和认定、专业化训练，搜集政策法规、流程规范、课程资源及相关数据，课程内容涵盖应急救援法律法规、突发事件预防与准备、应急预案制定与演练、各类灾害事故的处置方法以及急救基础知识... | 需要有各类职业能力的知识库文件素材上传，文件从哪里来？前面提到的是否包含。。建议外采数据时加上该分类需求 | 🟡 需定制开发；🟡 仅功能无资源 | 定制智能体 没有资源，只开发功能 | 3 | 1 | 10 | 3
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | （2）提供应急救援员政策咨询和专业知识问答，内容包括申报条件与资格、报名流程、考核大纲、证书管理等政策和相关知识问答，为用户提供7×24小时咨询。 | 需要有各类职业能力的知识库文件素材上传，文件从哪里来？前面提到的是否包含。。建议外采数据时加上该分类需求 | 🟠 资源/责任不清
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | 2.6.4.2.2.应急救援员个性化学习 | 产部反馈：无法支持，没有评价体系，无法定制 | 🟡 仅功能无资源 | 可转换成为能力训练（无法提供资源，只能开发功能） | 10 | 5 | 20 | 7
2.6.4 应急救援员 | 职业能力学习 | 2.6.4.2.3.学习总结与反馈 | 产部反馈：产部评估无法响应上述评价系统，进而无法支撑该项 | 🔴 不支持
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | 2.6.5.2.1.注安师政策咨询 | 基于知识库，可实现功能层面 | 🟡 需定制开发；🟡 仅功能无资源 | 定制智能体 没有资源，只开发功能 | 3 | 1 | 10 | 3
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | （1）提供初级、中级、高级注册安全工程师职业发展的近3年的政策咨询和职业发展形势问答，内容包括近3年的注安师申报条件与资格、报名流程、考试大纲、注册方式等政策和相关知识问答，为用户提供7×24小时咨询... | 需要有各类职业能力的知识库文件素材上传，文件从哪里来？前面提到的是否包含。。建议外采数据时加上该分类需求 | 🟠 资源/责任不清
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | （1）搜集初级、中级、高级安全工程师考试的政策法规、专业知识、课程资源及相关数据，涵盖近5年《安全生产法律法规》、《安全生产实务》、《 安全生产管理》、《安全生产技术基础》、《安全生产专业实务》等课程... | 需要有各类职业能力的知识库文件素材上传，文件从哪里来？前面提到的是否包含。。建议外采数据时加上该分类需求 | 🟠 资源/责任不清
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | 2.6.5.2.2.注安师个性化学习 | 产部反馈：无法支持，没有评价体系，无法定制 | 🟡 仅功能无资源 | 可转换成为能力训练（无法提供资源，只能开发功能） | 10 | 5 | 20 | 7
2.6.5 注安师 | 注安师学习 | 2.6.5.2.3.学习总结与反馈 | 产部反馈：无法支持，没有评价体系，无法定制 | 🔴 不支持
2.6.6 应急预案 | 预案生成 | 2.6.6 应急预案生成 | 产部反馈：该部分需确定是否是特色任务，经评估使用通用模型生成的预案效果会比较差，要保障效果需做微调、请研究院评估功能层面定制可实现，定制需交付评估 | 🔴 效果无法保障；🟠 需研究院评估；🟡 仅功能无资源 | 没有资源，只做功能开发，效果无法保障，需研究院评估效果 | 10 | 5 | 20 | 7
2.6.6 应急预案 | 预案生成 | （3） 系统提供不少于5000份的预案材料作为模板，同时支持用户上传自有预案作为参考模板。 | 这个模版资源从哪里来？前期有调研过吗？---5000模版是否在前面提到语料库中包含。。建议外采数据时加上该分类需求 | 🟠 资源/责任不清
2.7 实训融合 | 模型与实训融合 | 2.7 模型与实训融合助手 | 产部反馈：整体全需定制，定制难度极高，交付研发需评估是否可实现难度较高原因：实训活动内容包含应急演练实训教学系统、应急决策指挥实训教学系统、应急监测预警实训教学系统、超融合“六能”数字治“危”一体化应急管理平台四部分实训教学模块这几个模块不知道是什么系统，融合要求有多高 | 🟠 需求/资源不明确 | 需求不明确，无法评估
3. 学科数据库 | 系列数据库 | 3. 应急管理学科系列数据库 | 由技术中心这边负责，需要确认参数是否能满足，费用是多少？该部分由技术中心负责，但需要结合专业语料库中各数据上传系统后，能统计数量、能对外提供标准API，需要售前同技术中心确认是否可实现？增加多少成本？ | 🟠 需技术中心拉通 | 技术中心评估
验收/宣传 | 验收标准/宣传推广 | （2）验收时达到大模型备案、发布要求； | 达到申请专利和软著要求的标准，怎么定义标准？该点在交付侧看来无法响应 | 🔴 不支持
验收/宣传 | 验收标准/宣传推广 | （6）协助有户完成产品宣传推广服务，录制并制作应急管理学科大模型产品背景、研发、实施、发布等过程视频； | 请售前说明该部分详细需求 | 🟡 待确认
1.9 配套设施 | 质保条款 | 2. 在质保期内，如因调换或修理设备部件，并由此引起系统停机，整体质保期按实际停机时间顺延。重新调换或修理的部件，相应质保期从更换完毕或修理结束之日起重新计算，且质保期不少于8年。 | 意思是指配件更换完后，重新计算8年质保期？这个在大屏设备的范畴内相当于终身质保了 | 🟡 待确认
新增 | 语料库与高质量数据集API服务 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 2
总计 | [5 empty] | 167 | 85.5 | 589 | 193